# CHECKLIST, CRONOGRAMA Y PLAN EJECUTABLE INVIMA

## Dispositivo Médico HM-H100 (Holter ECG con IoT y AI)

## A) CHECKLIST COMPLETO DE DOCUMENTOS REGULATORIOS

Instrucciones: Marcar con [X] cada elemento conforme se completa. Este checklist es CRÍTICO para garantizar que no se omita documentación.

### FASE 1: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CENTRAL (SEMANA 1-2)

- ☐ Especificación Técnica Completa

  - Descripción detallada del dispositivo

  - Componentes y partes

  - Especificaciones eléctricas, físicas, de software

  - Rangos de operación y almacenamiento

  - Archivo: Especificaciones-HM-H100-v2.1.docx

- ☐ Análisis de Riesgos (ISO 14971:2019)

  - Identificación de peligros

  - Evaluación de riesgos (severity x probability)

  - Medidas de control

  - Evaluación de riesgos residuales

  - Tabla de trazabilidad riesgos-requisitos

  - Archivo: Analisis-Riesgos-ISO14971.xlsx

- ☐ Dossier Técnico Compilado

  - Documentación integrada del dispositivo

  - Índice con referencias cruzadas

  - Historiales de cambios de versión

  - Archivo: Dossier-Tecnico-HM-H100.pdf

- ☐ Especificaciones de Software (IEC 62304:2015)

  - Requisitos de software

  - Especificación de diseño

  - Diagrama de arquitectura

  - Código fuente (disponible para auditoría)

  - Trazabilidad requisitos-código

  - Archivo: Validacion-Software-HM-H100.pdf

### FASE 2: DOCUMENTACIÓN DE FABRICACIÓN Y CALIDAD (SEMANA 2-3)

- ☐ Manual de Calidad (ISO 13485:2016)

  - Estructura del SGC

  - Responsabilidades de calidad

  - Procedimientos de control

  - Gestión de cambios

  - Archivo: Manual-Calidad-ISO13485.pdf

- ☐ Procedimientos de Fabricación

  - Procesos críticos de manufactura

  - Especificaciones de componentes críticos

  - Procesos de ensamblaje

  - Pruebas en proceso

  - Control de calidad en línea

  - Archivo: Procedimientos-Fabricacion.docx

- ☐ Procedimiento de Validación de Procesos

  - Validación de esterilización (N/A si no estéril)

  - Validación de empaques

  - Calibración de equipos

  - Archivo: Validacion-Procesos.docx

- ☐ Plan de Control de Calidad

  - Especificaciones de materias primas

  - Inspección de recepción

  - Pruebas en proceso

  - Pruebas finales

  - Criterios de aceptación/rechazo

  - Archivo: Plan-Control-Calidad.xlsx

- ☐ Gestión de Cambios Documentados

  - Registro de todos los cambios de versión

  - Evaluación del impacto regulatorio

  - Validación de cambios

  - Aprobaciones

  - Archivo: Historial-Cambios-v1.0-v2.0-v2.1.xlsx

### FASE 3: DOCUMENTACIÓN DE SEGURIDAD ELÉCTRICA Y EMC (SEMANA 3-4)

- ☐ Pruebas de Seguridad Eléctrica (Certificado)

  - Certificado de laboratorio acreditado

  - Pruebas de aislamiento eléctrico (500V DC, ≥2MΩ)

  - Corriente de fuga (<100µA)

  - Resistencia dieléctrica (AC 1500V por 1 minuto)

  - Temperaturas superficiales (<43°C)

  - Laboratorio: [Completar]

  - Certificado Nº: [Completar]

  - Archivo: Certificado-Seguridad-Electrica-IEC60601.pdf

- ☐ Pruebas de Compatibilidad Electromagnética - EMC

  - Certificado de laboratorio acreditado

  - Emisiones:

    - Radiadas (CISPR 11) - Clase A

    - Conducidas (CISPR 11) - <150dBµV

  - Inmunidad:

    - Descarga electrostática (IEC 61000-4-2) ±8kV

    - Campo radiado (IEC 61000-4-3) 10V/m

    - Transitorios rápidos (IEC 61000-4-4) ±2kV

    - Sobretensión (IEC 61000-4-5) ±2kV

    - RF conducida (IEC 61000-4-6) 10V

    - Campo magnético 50/60Hz (IEC 61000-4-8) 100A/m

    - Variaciones de voltaje (IEC 61000-4-11)

  - Laboratorio: [Completar]

  - Certificado Nº: [Completar]

  - Archivo: Certificado-EMC-IEC60601-1-2.pdf

- ☐ Análisis de Seguridad Electromagnética

  - Justificación de selección de ensayos

  - Tabla de conformidad con normas

  - Medidas implementadas

  - Archivo: Analisis-EMC.docx

### FASE 4: DOCUMENTACIÓN DE BIOCOMPATIBILIDAD (SEMANA 4-5)

- ☐ Evaluación de Biocompatibilidad (ISO 10993-1:2018)

  - Categización de dispositivo (ISO 10993-1)

  - Matriz de ensayos requeridos

  - Justificación de ensayos seleccionados

  - Archivo: Evaluacion-Biocompatibilidad-ISO10993-1.pdf

- ☐ Prueba de Citotoxicidad In Vitro (ISO 10993-5:2009)

  - Certificado de laboratorio

  - Material ensayado y extracto

  - Metodología (cultivo celular)

  - Resultados: Grado citotoxicidad ≤1

  - Laboratorio: [Completar]

  - Certificado Nº: [Completar]

  - Archivo: Certificado-Citotoxicidad-ISO10993-5.pdf

- ☐ Prueba de Irritación/Sensibilización Dermal

  - Certificado de laboratorio

  - Protocolo de prueba en piel humana o animal

  - Resultados: No irritante / No sensibilizante

  - Laboratorio: [Completar]

  - Certificado Nº: [Completar]

  - Archivo: Certificado-Irritacion-Dermal.pdf

- ☐ Informe de Compatibilidad de Materiales

  - Lista de materiales en contacto con paciente/usuario

  - Certificados de biocompatibilidad de proveedores

  - Resumen de resultados

  - Archivo: Compatibilidad-Materiales-Biomedicos.pdf

### FASE 5: VALIDACIÓN CLÍNICA (SEMANA 5-8)

- ☐ Protocolo de Estudio Clínico

  - Objetivos y endpoints

  - Criterios de inclusión/exclusión

  - Metodología estadística

  - Análisis de datos planificado

  - Aprobación de comité ético

  - Archivo: Protocolo-Estudio-Clinico-v1.0.pdf

- ☐ Informe de Resultados Clínicos

  - N de pacientes evaluados

  - Datos demográficos

  - Sensibilidad de detección de arritmias: >90%

  - Especificidad: >95%

  - Eventos adversos reportados

  - Conclusiones de seguridad y eficacia

  - Archivo: Resultados-Estudio-Clinico.pdf

- ☐ Análisis de Literatura Científica

  - Estudios de validación de tecnología similar

  - Referencias a normas y guías clínicas

  - Justificación de predicados (si aplica)

  - Archivo: Referencias-Cientificas-HM-H100.pdf

- ☐ Datos Post-Comercialización (si aplica)

  - Registros de uso en mercados previos

  - Reportes de eventos adversos

  - Retroalimentación de usuarios

  - Archivo: Vigilancia-Postcomercializacion.pdf

### FASE 6: DOCUMENTACIÓN REGULATORIA GENERAL (SEMANA 2-3)

- ☐ Carta de Responsabilidad del Titular

  - Compromisos regulatorios

  - Firma notariada (opcional pero recomendado)

  - Archivo: Carta-Responsabilidad-Titular.pdf

- ☐ Declaración de Conformidad

  - Cumplimiento de normas técnicas

  - Certificaciones aplicables

  - Respaldo de pruebas

  - Archivo: Declaracion-Conformidad-CE.pdf

- ☐ Certificado de Libre Venta (País Origen)

  - Solicitud al fabricante/regulador original

  - Certificado expedido por autoridad

  - Confirma registro vigente en país origen

  - Archivo: Certificado-Libre-Venta-[PAIS].pdf

- ☐ Poder Notariado (Representante Legal)

  - Autoriza al representante en Colombia

  - Otorgado ante notario

  - Acompañado de copias de cédulas

  - Archivo: Poder-Notariado-Representante.pdf

### FASE 7: DOCUMENTACIÓN DE USO Y USUARIO (SEMANA 6-7)

- ☐ Manual de Usuario Completo en Español

  - Indicaciones de uso

  - Contraindicaciones

  - Advertencias y precauciones

  - Descripción detallada del dispositivo

  - Instrucciones paso a paso con diagramas

  - Colocación de electrodos (diagrama corporal)

  - Encendido y configuración

  - Conexión Bluetooth

  - Monitoreo y lectura

  - Mantenimiento y limpieza

  - Solución de problemas

  - Garantía y servicio técnico

  - Archivo: Manual-Usuario-HM-H100-ESPANOL.pdf

- ☐ Instrucciones de Instalación/Configuración

  - Guía de instalación de software (app móvil)

  - Requisitos mínimos de sistema

  - Procedimiento de emparejamiento Bluetooth

  - Primera configuración

  - Archivo: Instrucciones-Instalacion.docx

- ☐ Guía Rápida/Tarjeta de Referencia

  - 1-2 páginas con pasos críticos

  - Símbolos y advertencias

  - Números de emergencia

  - Archivo: Guia-Rapida-HM-H100.pdf

- ☐ Material Educativo para Pacientes

  - Brochure con indicaciones

  - Información sobre qué es una arritmia

  - Cuándo buscar atención médica

  - Preguntas frecuentes

  - Archivo: Brochure-Paciente-HM-H100.pdf

### FASE 8: DOCUMENTACIÓN DE EMPAQUES Y ETIQUETADO (SEMANA 7-8)

- ☐ Diseño de Etiqueta Primaria (Dispositivo)

  - Nombre comercial: Horizon Medical HM-H100

  - Nombre del fabricante

  - Número de modelo y versión

  - Código UDI (formato GS1, GTIN-14)

  - Símbolos obligatorios según ISO 15223-1:

    - Símbolo de Consultar instrucciones

    - Símbolo de Fecha de vencimiento

    - Símbolo de Número de lote

    - Símbolo de Fabricante

    - Símbolos de: Almacenamiento, Frágil, No invertir (si aplica)

  - Especificaciones técnicas resumidas

  - Instrucciones básicas

  - Línea de atención

  - Archivo: Diseno-Etiqueta-Dispositivo.ai (o PDF)

- ☐ Diseño de Etiqueta Secundaria (Empaque)

  - Información del producto

  - Indicaciones de uso

  - Contenido del empaque

  - Advertencias y precauciones

  - Símbolo de información en idioma español

  - Número de lote y fecha de vencimiento

  - Número de serie (si aplica)

  - Condiciones de almacenamiento

  - Información de contacto

  - Declaración regulatoria

  - Archivo: Diseno-Etiqueta-Empaque.ai (o PDF)

- ☐ Diseño de Etiqueta del Estuche

  - Información general del dispositivo

  - Accesorios incluidos

  - Diagrama de componentes

  - Especificaciones principales

  - Archivo: Diseno-Etiqueta-Estuche.ai (o PDF)

- ☐ Especificación de Materiales de Empaque

  - Tipo de material (cartón, plástico, etc.)

  - Especificaciones de durabilidad

  - Datos de protección del producto

  - Archivo: Especificacion-Materiales-Empaque.docx

- ☐ Pruebas de Etiquetado e Impresión

  - Pruebas de claridad de etiquetas

  - Resistencia a condiciones de almacenamiento

  - Legibilidad de códigos (UDI, códigos de barras)

  - Archivo: Pruebas-Etiquetado.pdf

### FASE 9: DOCUMENTACIÓN DE ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS (SEMANA 8)

- ☐ Lista de Accesorios Permitidos

  - Cable USB-C

  - Batería de repuesto (si aplica)

  - Adaptador de corriente

  - Correa de transporte

  - Electrodo desechable (x6)

  - Archivo: Lista-Accesorios-Permitidos.docx

- ☐ Información de Componentes Críticos

  - Electrodos desechables: especificación y marca

  - Adhesivo de electrodos: biocompatibilidad validada

  - Documentación de proveedores confiables

  - Archivo: Especificacion-Componentes-Criticos.docx

### FASE 10: DOCUMENTACIÓN DE SERVICIO Y TRAZABILIDAD (SEMANA 9)

- ☐ Plan de Servicio Técnico

  - Centro de servicio autorizado

  - Procedimiento de reparación/mantenimiento

  - Piezas de repuesto disponibles

  - Garantía y cobertura

  - Archivo: Plan-Servicio-Tecnico-HM-H100.docx

- ☐ Sistema de Trazabilidad (UDI)

  - Asignación de código UDI-DI único

  - Código UDI-PI (número de serie)

  - Base de datos de lotes

  - Registro de distribuidores y ubicaciones

  - Archivo: Sistema-Trazabilidad-UDI.xlsx

- ☐ Procedimiento de Rastreo y Retiro

  - Plan de retiro en caso de incidente

  - Procedimiento de comunicación a usuarios

  - Registro de recuperación de dispositivos

  - Archivo: Procedimiento-Retiro-Mercado.docx

- ☐ Base de Datos de Usuarios y Distribuidores

  - Registro de compradores finales (hospitales, clínicas)

  - Contactos de distribuidores

  - Ubicaciones de instalación

  - Información para alertas de seguridad

  - Archivo: Base-Datos-Usuarios-Distribuidores.xlsx

### FASE 11: DOCUMENTACIÓN DE VIGILANCIA POST-COMERCIALIZACIÓN (SEMANA 9-10)

- ☐ Plan de Vigilancia Post-Comercialización

  - Objetivo de vigilancia

  - Métodos de recopilación de datos

  - Frecuencia de reportes

  - Canales de reporte de eventos adversos

  - Archivo: Plan-Vigilancia-Postcomercializacion.pdf

- ☐ Procedimiento de Reporte de Incidentes/Eventos Adversos

  - Definición de evento adverso serio

  - Plazo de reporte a INVIMA (15-30 días)

  - Formato de reporte

  - Base de datos de eventos

  - Archivo: Procedimiento-Reporte-Eventos-Adversos.docx

- ☐ Protocolo de Comunicación de Cambios

  - Cambios en fabricación

  - Cambios en etiquetado

  - Cambios en software

  - Procedimiento de notificación a INVIMA

  - Archivo: Protocolo-Comunicacion-Cambios.docx

- ☐ Análisis Periódico de Seguridad y Eficacia

  - Reporte anual de seguridad

  - Análisis de tendencias de eventos

  - Comparación con literatura

  - Archivo: Reporte-Anual-Seguridad.pdf

### FASE 12: DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA FINAL (SEMANA 10-11)

- ☐ Solicitud de Registro Sanitario (Formulario INVIMA)

  - Completado en todos sus campos

  - Firmado por representante legal

  - Archivo: Solicitud-Registro-INVIMA-Completa.pdf

- ☐ Lista de Verificación de Completitud

  - Confirmación de que todos los documentos están incluidos

  - Verificación de formato y firma

  - Archivo: Lista-Verificacion-Documentos.xlsx

- ☐ Índice y Tabla de Contenidos Detallada

  - Listado de todos los documentos

  - Referencias cruzadas

  - Número de páginas

  - Archivo: Indice-Solicitud-Completa.docx

- ☐ Documento de Cobertura o Carta de Presentación

  - Resumen de solicitud

  - Mención de cambios respecto a versiones previas

  - Solicitud de expedited review (si aplica)

  - Archivo: Carta-Presentacion-INVIMA.pdf

ESTADO GENERAL DE CHECKLIST:

| Fase | Descripción | Ítems | Completados | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Documentación Técnica | 4 | 0 | 0% |
| 2 | Fabricación y Calidad | 5 | 0 | 0% |
| 3 | Seguridad y EMC | 3 | 0 | 0% |
| 4 | Biocompatibilidad | 4 | 0 | 0% |
| 5 | Validación Clínica | 4 | 0 | 0% |
| 6 | Regulatoria General | 4 | 0 | 0% |
| 7 | Usuario y Documentación | 4 | 0 | 0% |
| 8 | Empaques y Etiquetado | 5 | 0 | 0% |
| 9 | Accesorios | 2 | 0 | 0% |
| 10 | Servicio y Trazabilidad | 4 | 0 | 0% |
| 11 | Vigilancia Post-Comercialización | 4 | 0 | 0% |
| 12 | Administrativa Final | 4 | 0 | 0% |
| TOTAL |  | 52 ÍTEMS | 0 | 0% |

## B) CRONOGRAMA DETALLADO CON DIAGRAMA GANTT

Duración Total Estimada: 36 Semanas (9 Meses)

### DIAGRAMA GANTT EN TEXTO

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════
CRONOGRAMA DE REGISTRO INVIMA - HM-H100
Dispositivo Médico Clase IIa
Duración Total: 36 Semanas (9 Meses)
═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

SEMANA:      1     5     10    15    20    25    30    35    36
             |     |     |     |     |     |     |     |     |

FASE 1: PREPARACIÓN Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA (SEMANAS 1-4)
├─ Especificaciones Técnicas ▓▓▓▓
├─ Análisis de Riesgos ISO14971 ▓▓▓▓
├─ Dossier Técnico    ▓▓▓▓
└─ Software IEC62304  ▓▓▓▓

FASE 2: CERTIFICACIONES Y CALIDAD (SEMANAS 2-8)
├─ ISO 13485 Audit/Certificación ▓▓▓▓▓▓▓
├─ Procedimientos Fabricación     ▓▓▓▓
├─ Plan Control Calidad           ▓▓▓
└─ Validación Procesos            ▓▓▓▓

FASE 3: PRUEBAS DE LABORATORIO (SEMANAS 3-8)
├─ Seguridad Eléctrica IEC60601   ▓▓▓▓
├─ EMC IEC60601-1-2               ▓▓▓▓
├─ Biocompatibilidad ISO10993     ▓▓▓▓
└─ Testing Laboratory  ▓▓▓▓▓▓

FASE 4: VALIDACIÓN CLÍNICA (SEMANAS 5-12)
├─ Protocolo Estudio  ▓▓▓
├─ Reclutamiento      ▓▓▓▓▓▓▓▓
├─ Recopilación Datos ▓▓▓▓▓▓
└─ Análisis Resultados ▓▓▓

FASE 5: DOCUMENTACIÓN DE USUARIO Y ETIQUETADO (SEMANAS 6-10)
├─ Manual Usuario (Traducción) ▓▓▓▓
├─ Diseño Etiquetas    ▓▓▓
├─ Diagramas Usuario   ▓▓▓
└─ Material Educativo  ▓▓

FASE 6: REGULATORIA Y ADMINISTRATIVA (SEMANAS 8-12)
├─ Certificado Libre Venta ▓▓▓▓
├─ Declaración Conformidad ▓▓▓
├─ Poder Notariado     ▓▓
└─ Carta Responsabilidad ▓▓

FASE 7: COMPILACIÓN Y REVISIÓN (SEMANAS 12-14)
├─ Compilación Dossier ▓▓▓
├─ Revisión Técnica    ▓▓▓
├─ Aseguramiento Calidad ▓▓
└─ Lista Verificación  ▓

FASE 8: PREPARACIÓN PARA SOMETIMIENTO (SEMANA 14-15)
├─ Formato Final       ▓▓▓
├─ Traducción Resúmenes ▓▓▓
└─ Empaquetado Para Envío ▓

FASE 9: SOMETIMIENTO A INVIMA (SEMANA 16)
├─ Radicación Online Portal ▓ (1 día)
├─ Pago de Tasas       ▓ (1 día)
└─ Confirmación Recibo ▓ (Inmediato)

FASE 10: REVISIÓN INICIAL INVIMA (SEMANAS 17-20)
├─ Acuse de Recibo     ▓ (5 días)
├─ Revisión Completitud ▓▓▓▓ (10-15 días)
└─ Primer Requerimiento (si aplica) ▓▓ (5-10 días)

FASE 11: REVISIÓN TÉCNICA SUSTANTIVA (SEMANAS 20-30)
├─ Análisis Técnico    ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ (60-90 días)
├─ Requerimientos Adicionales ▓▓▓▓ (posible, 5-10 días)
├─ Respuesta a Requerimientos ▓▓▓ (10-15 días)
└─ Segunda Revisión    ▓▓▓▓▓ (30-40 días)

FASE 12: RESOLUCIÓN FINAL Y APROBACIÓN (SEMANAS 30-36)
├─ Decisión Preliminar ▓▓ (5-10 días)
├─ Respuesta Final Si Aplica ▓▓ (5 días)
├─ Expedición Resolución ▓ (3-5 días)
├─ Inscripción en Registros ▓ (2 días)
└─ Certificado de Registro ▓▓ (Entrega 3-5 días)

═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

### HITOS CRÍTICOS Y FECHAS

| Semana | Hito | Fecha Estimada | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inicio del Proyecto | [Semana 1] | Gerente de Regulatorio | [ ] |
| 4 | Documentación Técnica Completada | [Semana 4] | Ingeniero Jefe | [ ] |
| 8 | Certificaciones de Laboratorio Recibidas | [Semana 8] | Jefe QA | [ ] |
| 12 | Dossier Técnico Compilado | [Semana 12] | Especialista Regulatorio | [ ] |
| 12 | Validación Clínica Completada | [Semana 12] | Investigador Principal | [ ] |
| 15 | Solicitud Radicada en INVIMA | [Semana 15] | Representante Legal | [ ] |
| 20 | Revisión Completitud por INVIMA | [Semana 20] | INVIMA | [ ] |
| 25 | Revisión Técnica Completada | [Semana 25] | INVIMA | [ ] |
| 30 | Resolución Expedida | [Semana 30] | INVIMA | [ ] |
| 31 | Certificado Disponible | [Semana 31] | INVIMA/Solicitante | [ ] |
| 33 | Comercialización Autorizada | [Semana 33] | Empresa | [ ] |

### CAMINO CRÍTICO

Secuencia Crítica (No puede retrasarse):

- Especificaciones Técnicas →

- Análisis Riesgos →

- Pruebas Laboratorio →

- Validación Clínica →

- Compilación Dossier →

- Sometimiento INVIMA →

- Revisión INVIMA →

- Aprobación

Tiempo Crítico Total: 30 Semanas (mínimo)
Tiempo de Holgura: ~6 Semanas (para contingencias)

## C) PLAN DE ACCIÓN SEMANAL (SEMANAS 1-12)

### SEMANA 1: KICK-OFF Y FUNDACIÓN

Tema: Inicialización del Proyecto Regulatorio

Tareas:

| Nº | Tarea | Responsable | Duración | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Contratar Consultor Regulatorio Especializado en Dispositivos Médicos | Director | 3 días | Contrato Firmado | [ ] |
| 1.2 | Constituir Equipo Interfuncional (Ingeniería, QA, Clínica, Legal, Regulatorio) | Director | 2 días | Equipo Confirmado | [ ] |
| 1.3 | Reunión de Alineación: Cronograma, Riesgos, Responsabilidades | Gerente Regulatorio | 1 día | Acta de Reunión | [ ] |
| 1.4 | Crear Matriz de Trazabilidad Requisitos INVIMA | Consultor Regulatorio | 3 días | Matriz Completa | [ ] |
| 1.5 | Identificar Brecha de Documentación Actual vs. Requerimientos | Especialista Regulatorio | 2 días | Reporte de Brechas | [ ] |
| 1.6 | Contactar Laboratorios Acreditados para Cotización | Jefe QA | 2 días | 3 Cotizaciones Recibidas | [ ] |
| 1.7 | Hacer Reserva de Citas en Laboratorios para Pruebas | Jefe QA | 1 día | Fechas Confirmadas | [ ] |
| 1.8 | Iniciar Documentación: Crear Carpeta del Proyecto | Admin | 1 día | Estructura de Carpetas | [ ] |

Recursos Requeridos: Consultor regulatorio, equipo multidisciplinario, laboratorios contactados

Riesgos Semana 1: Demora en contratación de consultor, indisponibilidad de laboratorios

### SEMANA 2: ESPECIFICACIONES Y ANÁLISIS TÉCNICO

Tema: Documentación Técnica Fundamental

Tareas:

| Nº | Tarea | Responsable | Duración | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Compilar Especificación Técnica Completa (HW, SW, Funcional) | Ingeniero Jefe | 5 días | Especificación v1.0 | [ ] |
| 2.2 | Realizar Análisis de Riesgos Inicial (ISO 14971) | Ingeniero de Riesgos | 5 días | Risk Register v1.0 | [ ] |
| 2.3 | Identificar Normas Técnicas Aplicables | Consultor Regulatorio | 2 días | Lista de Normas | [ ] |
| 2.4 | Mapear Requisitos INVIMA vs. Dispositivo (Gap Analysis) | Especialista Regulatorio | 3 días | Gap Analysis Report | [ ] |
| 2.5 | Documentar Arquitectura de Software y Requisitos (IEC 62304) | Ingeniero Software | 5 días | SDS Documento | [ ] |
| 2.6 | Crear Plan de Calidad Preliminary | Jefe QA | 3 días | Quality Plan v1.0 | [ ] |
| 2.7 | Solicitar Protocolos de Prueba a Laboratorios | Jefe QA | 2 días | Protocolos Recibidos | [ ] |

Recursos Requeridos: Ingeniería completa, análisis técnico

Riesgos Semana 2: Falta de documentación histórica, cambios de especificación

### SEMANA 3: PREPARACIÓN PARA PRUEBAS

Tema: Alineación de Pruebas de Laboratorio

Tareas:

| Nº | Tarea | Responsable | Duración | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Revisar y Aprobar Protocolos de Prueba Seguridad Eléctrica | Jefe QA + Consultor | 2 días | Protocolos Aprobados | [ ] |
| 3.2 | Revisar y Aprobar Protocolos de Prueba EMC | Jefe QA + Consultor | 2 días | Protocolos Aprobados | [ ] |
| 3.3 | Revisar y Aprobar Protocolos de Prueba Biocompatibilidad | Jefe QA + Consultor | 2 días | Protocolos Aprobados | [ ] |
| 3.4 | Preparar Muestras de Dispositivo para Laboratorio | Manufactura | 3 días | Muestras Listas | [ ] |
| 3.5 | Confirmación Final de Fechas de Pruebas | Jefe QA | 1 día | Calendario Confirmado | [ ] |
| 3.6 | Actualizar Análisis de Riesgos (V2.0) con Revisiones | Ingeniero Riesgos | 2 días | Risk Register v2.0 | [ ] |
| 3.7 | Documentar Validación de Software (Unit Tests, Integration) | Ingeniero Software | 3 días | Validation Report v1.0 | [ ] |

Recursos Requeridos: QA, Manufactura, Ingeniería de Software

Riesgos Semana 3: Problemas con muestras, cambios en protocolos

### SEMANA 4: CERTIFICACIÓN Y MEJORAS

Tema: Sistema de Gestión de Calidad ISO 13485

Tareas:

| Nº | Tarea | Responsable | Duración | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Completar Manual de Calidad ISO 13485 | Jefe QA | 4 días | Manual de Calidad v1.0 | [ ] |
| 4.2 | Documentar Procedimientos de Fabricación Críticos | Jefe Manufactura | 4 días | Procedimientos v1.0 | [ ] |
| 4.3 | Implementar Sistema de Trazabilidad (UDI) | Admin + IT | 3 días | Sistema UDI Operacional | [ ] |
| 4.4 | Crear Base de Datos de Proveedores Críticos | Compras | 2 días | Base Datos Completa | [ ] |
| 4.5 | Revisar y Actualizar Documentación Técnica (v2.0) | Ingeniero Jefe | 2 días | Especificación v2.0 | [ ] |
| 4.6 | Iniciar Trámite de Certificación ISO 13485 (Auditoría Externa) | Director + Consultor | 1 día | Fecha Auditoría Agendada | [ ] |

Recursos Requeridos: QA, Manufactura, Dirección, Consultor

Riesgos Semana 4: No estar listo para auditoría, hallazgos mayores en auditoría

### SEMANA 5: PRUEBAS DE LABORATORIO - SEGURIDAD ELÉCTRICA

Tema: Ejecución de Pruebas de Seguridad

Tareas:

| Nº | Tarea | Responsable | Duración | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Envío de Dispositivos a Laboratorio de Seguridad Eléctrica | Jefe QA | 1 día | Envío Confirmado | [ ] |
| 5.2 | Monitoreo de Pruebas de Seguridad (Visita Lab si posible) | Jefe QA + Ingeniero | 3 días | Seguimiento Completado | [ ] |
| 5.3 | Revisión Preliminar de Resultados (si aplica correcciones) | Ingeniero Jefe | 2 días | Resultados Preliminares | [ ] |
| 5.4 | Documentar Hallazgos y Acciones Correctivas (si necesario) | Ingeniero QA | 2 días | Reporte de Hallazgos | [ ] |
| 5.5 | Aplicar ISO 13485 Correcciones Menores (si necesario) | Manufact. + Ing. | 2 días | Dispositivo Mejorado | [ ] |
| 5.6 | Completar Protocolo de Estudio Clínico | Investigador Principal | 3 días | Protocolo v1.0 Finalizado | [ ] |
| 5.7 | Somete Protocolo a Comité de Ética | Investigador Principal | 1 día | Documento Enviado | [ ] |

Recursos Requeridos: Laboratorio acreditado, Ingeniería

Riesgos Semana 5: Fallas en pruebas, retraso en entrega de certificados

### SEMANA 6: PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA (EMC)

Tema: Validación de EMC y Bioseguridad

Tareas:

| Nº | Tarea | Responsable | Duración | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Envío de Dispositivos a Laboratorio de EMC | Jefe QA | 1 día | Envío Confirmado | [ ] |
| 6.2 | Ejecutar Pruebas de Emisiones Radiadas (CISPR 11) | Lab. EMC | 2 días | Informe de Emisiones | [ ] |
| 6.3 | Ejecutar Pruebas de Inmunidad (IEC 61000-4-x) | Lab. EMC | 3 días | Informe de Inmunidad | [ ] |
| 6.4 | Revisión de Resultados y Evaluación de Conformidad | Ingeniero Jefe | 1 día | Conformidad Evaluada | [ ] |
| 6.5 | Solicitar Certificado Final de EMC | Jefe QA | 1 día | Certificado Solicitado | [ ] |
| 6.6 | Seguimiento Comité Ética para Aprobación | Investigador Principal | 2 días | Aprobación Recibida o En Progreso | [ ] |
| 6.7 | Inicio de Reclutamiento de Pacientes (Estudio Clínico) | Equipo Clínico | 3 días | Primeros Pacientes Reclutados | [ ] |

Recursos Requeridos: Laboratorio EMC acreditado, Equipo clínico

Riesgos Semana 6: Fallas en EMC (requiere rediseño), atraso en comité ética

### SEMANA 7: PRUEBAS DE BIOCOMPATIBILIDAD

Tema: Validación de Biocompatibilidad

Tareas:

| Nº | Tarea | Responsable | Duración | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Envío de Muestras para Prueba de Citotoxicidad | Jefe QA | 1 día | Envío Confirmado | [ ] |
| 7.2 | Envío de Muestras para Prueba de Irritación Dermal | Jefe QA | 1 día | Envío Confirmado | [ ] |
| 7.3 | Monitoreo de Pruebas de Biocompatibilidad (15-30 días de incubación) | Jefe QA | - | En Progreso | [ ] |
| 7.4 | Documento de Evaluación de Biocompatibilidad (ISO 10993-1) | Especialista Regulatorio | 3 días | Evaluación Completa | [ ] |
| 7.5 | Contacto con Distribuidores Potenciales para Post-Aprobación | Ventas | 3 días | Lista de Distribuidores | [ ] |
| 7.6 | Traducción del Manual de Usuario al Español | Traductor Especializado | 4 días | Manual en Español v1.0 | [ ] |
| 7.7 | Auditoría ISO 13485 (si está agendada) | Auditor Externo | 2-3 días | Reporte de Auditoría | [ ] |

Recursos Requeridos: Laboratorio biocompatibilidad, Especialista regulatorio, Traductor

Riesgos Semana 7: Resultados negativos de biocompatibilidad, falla de auditoría ISO

### SEMANA 8: COMPILACIÓN Y REVISIÓN

Tema: Integración de Resultados de Pruebas

Tareas:

| Nº | Tarea | Responsable | Duración | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Recepción de Certificados de Seguridad Eléctrica | Jefe QA | - | Certificados Recibidos | [ ] |
| 8.2 | Recepción de Certificados de EMC | Jefe QA | - | Certificados Recibidos | [ ] |
| 8.3 | Recepción de Certificados de Biocompatibilidad | Jefe QA | - | Certificados Recibidos (o resultados en progreso) | [ ] |
| 8.4 | Compilación del Dossier Técnico Integrado | Especialista Regulatorio | 3 días | Dossier v1.0 Compilado | [ ] |
| 8.5 | Creación de Declaración de Conformidad | Especialista Regulatorio | 2 días | Declaración Firmada | [ ] |
| 8.6 | Solicitud de Certificado de Libre Venta (País Origen) | Director | 1 día | Solicitud Enviada | [ ] |
| 8.7 | Diseño de Etiquetas Primarias y Secundarias | Diseñador Gráfico | 3 días | Diseños v1.0 Completados | [ ] |
| 8.8 | Revisión de Resultados de Estudio Clínico (en progreso) | Investigador Principal | 2 días | Datos Preliminares Analizados | [ ] |

Recursos Requeridos: QA, Regulatorio, Diseño gráfico

Riesgos Semana 8: Retrasos en certificados de laboratorio, hallazgos en compilación

### SEMANA 9: VALIDACIÓN Y PREPARACIÓN FINAL

Tema: Revisión de Calidad e Integración Final

Tareas:

| Nº | Tarea | Responsable | Duración | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Revisión Técnica Completa del Dossier | Equipo de Revisión (Ing + Consultor) | 2 días | Revisión Completada | [ ] |
| 9.2 | Correcciones Menores al Dossier Técnico | Especialista Regulatorio | 2 días | Dossier v2.0 Corregido | [ ] |
| 9.3 | Finalization de Etiquetas (con símbolos ISO 15223-1) | Diseñador + QA | 2 días | Etiquetas Aprobadas | [ ] |
| 9.4 | Actualización de Carta de Responsabilidad | Legal | 1 día | Carta Finalizada | [ ] |
| 9.5 | Revisión de Poder Notariado para Representante Legal | Legal | 1 día | Poder Listo para Firma | [ ] |
| 9.6 | Finalización Manual de Usuario en Español | Traductor + Editor Médico | 2 días | Manual v2.0 Final | [ ] |
| 9.7 | Creación de Guía Rápida (Quick Reference) | Escritor Técnico | 1 día | Guía Rápida Completada | [ ] |
| 9.8 | Recepción de Certificado de Libre Venta | Director | - | Certificado Recibido | [ ] |

Recursos Requeridos: Equipo multidisciplinario completo

Riesgos Semana 9: Retrasos en certificado de libre venta, cambios de última hora

### SEMANA 10: FINALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Tema: Cierre de Todos los Documentos

Tareas:

| Nº | Tarea | Responsable | Duración | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Compilación Final del Dossier Técnico Completo | Especialista Regulatorio | 2 días | Dossier FINAL v1.0 | [ ] |
| 10.2 | Creación de Tabla de Contenidos e Índice Detallado | Admin | 1 día | Índice Completo | [ ] |
| 10.3 | Revisión de Formato, Encuadernación y Presentación | QA + Admin | 2 días | Formato Aprobado | [ ] |
| 10.4 | Finalización de Protocolo de Vigilancia Post-Comercialización | Especialista Regulatorio | 2 días | Plan Vigilancia Completo | [ ] |
| 10.5 | Creación de Procedimiento de Reporte de Eventos Adversos | Especialista Regulatorio | 1 día | Procedimiento Documentado | [ ] |
| 10.6 | Documento de Presentación Ejecutiva para INVIMA | Especialista Regulatorio | 2 días | Documento Ejecutivo | [ ] |
| 10.7 | Firma de Documentos Finales por Representante Legal | Director + Legal | 1 día | Documentos Firmados | [ ] |
| 10.8 | Preparación de Archivos para Carga en Portal INVIMA | IT | 1 día | Archivos Listos en Formato Digital | [ ] |

Recursos Requeridos: Especialista regulatorio, QA, dirección

Riesgos Semana 10: Cambios de últimas revisiones, problemas técnicos digitales

### SEMANA 11: CAPACITACIÓN Y PREPARACIÓN FINAL

Tema: Preparación Operacional para Post-Aprobación

Tareas:

| Nº | Tarea | Responsable | Duración | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Capacitación de Personal de Ventas | Capacitador | 2 días | Personal Capacitado | [ ] |
| 11.2 | Capacitación de Personal de Servicio Técnico | Capacitador + Ingeniero | 3 días | Personal Técnico Capacitado | [ ] |
| 11.3 | Desarrollar Materiales de Entrenamiento Interno | Escritor Técnico | 2 días | Materiales Completados | [ ] |
| 11.4 | Configuración del Sistema de Reporte de Eventos Adversos | IT + Regulatorio | 2 días | Sistema Operacional | [ ] |
| 11.5 | Entrenamiento de Equipo en Procedimiento de Retiro de Mercado | Especialista Regulatorio | 1 día | Equipo Entrenado | [ ] |
| 11.6 | Desarrollar Plan de Marketing Post-Aprobación | Marketing | 3 días | Plan Marketing Completado | [ ] |
| 11.7 | Revisión Final de Todos los Documentos ANTES de Radicación | Consultor + Equipo | 1 día | Revisión Completada “Go/No-Go” | [ ] |

Recursos Requeridos: Todos los departamentos

Riesgos Semana 11: Hallazgos menores que requieren correcciones, inciertos en radicación

### SEMANA 12: RADICACIÓN EN INVIMA

Tema: Sometimiento Oficial a INVIMA

Tareas:

| Nº | Tarea | Responsable | Duración | Entregable | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Registro en Portal INVIMA (si no hecho previamente) | Director + IT | 1 día | Cuenta Portal INVIMA Activa | [ ] |
| 12.2 | Carga de Documentos en Portal INVIMA | IT | 2 días | Documentos Cargados | [ ] |
| 12.3 | Verificación de Carga (Completitud y Formato) | Admin + Especialista | 1 día | Verificación Completada | [ ] |
| 12.4 | Realización de Pago de Tasas INVIMA | Finanzas | 1 día | Comprobante de Pago Recibido | [ ] |
| 12.5 | Radicación Oficial de Solicitud | Director | 1 día | Número de Radicado Confirmado | [ ] |
| 12.6 | Seguimiento Inicial con INVIMA | Especialista Regulatorio | 2 días | Acuse de Recibo Obtenido | [ ] |
| 12.7 | Documentación de Cierre de Fase Pre-Radicación | Admin | 1 día | Acta de Cierre | [ ] |
| 12.8 | Plan de Seguimiento a INVIMA (Semanas 13-36) | Especialista Regulatorio | 1 día | Plan de Seguimiento Documentado | [ ] |

Recursos Requeridos: Dirección, IT, Finanzas, Especialista regulatorio

Riesgos Semana 12: Errores en carga, problemas de pago, rechazos por formato

## D) PRESUPUESTO DETALLADO

### DESGLOSE DE COSTOS

| Concepto | Descripción | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total | Rango | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CERTIFICACIONES INTERNACIONALES |  |  |  |  |  |  |
| ISO 13485:2016 | Auditoría de certificación externa | 1 | $8,000-12,000 | $10,000 | $8-12K | Varía por país, auditor |
| Auditoría de Vigilancia (Anual) | Auditoría de seguimiento 1x año | 1 | $3,000-5,000 | $4,000 | $3-5K | A partir de año 2 |
| PRUEBAS DE LABORATORIO |  |  |  |  |  |  |
| Seguridad Eléctrica (IEC 60601) | Certificado de laboratorio acreditado | 1 | $2,000-3,500 | $2,750 | $2-3.5K | Incluye muestras múltiples |
| Compatibilidad EMC (IEC 60601-1-2) | Certificado de laboratorio acreditado | 1 | $2,500-4,000 | $3,250 | $2.5-4K | Emisiones + Inmunidad |
| Biocompatibilidad (ISO 10993-5,10-11) | Citotoxicidad, irritación, sensibilización | 1 | $3,000-5,000 | $4,000 | $3-5K | Múltiples ensayos |
| Pruebas de Reiteractividad (si aplica) | Pruebas adicionales según resultados | 0-1 | $1,000-2,000 | $500 | $0-2K | Según necesidad |
| VALIDACIÓN CLÍNICA |  |  |  |  |  |  |
| Estudio Clínico - Coordinación | Director de estudio, personal de coordinación | 1 | $5,000-8,000 | $6,500 | $5-8K | 6-8 meses de actividades |
| Estudio Clínico - Reclutamiento Pacientes | Incentivos, seguimiento, datos clínicos | 30-50 pacientes | $200-500 | $3,000 | $3-5K | Varía con país, patología |
| Análisis Estadístico Estudio | Estadístico especializado en datos clínicos | 1 | $2,000-3,500 | $2,750 | $2-3.5K | Análisis confirmatorio |
| Aprobación Comité Ética | Trámite ante comité de ética en investigación | 1 | $1,000-2,000 | $1,500 | $1-2K | Varía por institución |
| SERVICIOS DE CONSULTORÍA REGULATORIA |  |  |  |  |  |  |
| Consultor Regulatorio Senior | Liderazgo de estrategia, revisiones técnicas | 36 semanas | $150-250/hora | $8,000-12,000 | $8-12K | 6-12 horas/semana |
| Especialista en Software Médico | Validación IEC 62304, documentación | 20 semanas | $120-200/hora | $3,000-4,000 | $3-4K | Según necesidad |
| Especialista en Análisis de Riesgos | ISO 14971, trazabilidad riesgos | 8 semanas | $120-180/hora | $1,500-2,000 | $1.5-2K | Revisiones periódicas |
| SERVICIOS DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| Traducción Manual de Usuario (Completo) | Traductor médico especializado español | 1 | $1,500-2,500 | $2,000 | $1.5-2.5K | ~50 páginas de documentación |
| Traducción Resúmenes Técnicos | Resúmenes ejecutivos, data sheets | 1 | $800-1,200 | $1,000 | $0.8-1.2K | Varios documentos |
| Edición Médica (Español) | Revisión de contenido técnico-médico | 1 | $1,000-1,500 | $1,250 | $1-1.5K | Asegura calidad regulatoria |
| Escritura Técnica | Procedimientos, protocolos, análisis | 150 horas | $50-100/hora | $3,000-4,000 | $3-4K | Documentación interna |
| SERVICIOS LEGALES |  |  |  |  |  |  |
| Abogado Especializado en Dispositivos Médicos | Asesoría legal regulatoria general | 12 horas | $200-300/hora | $2,500-3,500 | $2.5-3.5K | Contratos, cartas, poder |
| Poder Notariado y Trámites Legales | Notario, gestiones documentales | 1 | $500-1,000 | $750 | $0.5-1K | Poder ante INVIMA |
| Revisión de Documentos Legales | Conformidad con regulaciones | 10 horas | $150-250/hora | $1,500-2,000 | $1.5-2K | Revisor especializado |
| TASAS Y DERECHOS REGULATORIOS |  |  |  |  |  |  |
| Tasa de Solicitud INVIMA (Clase IIa) | Pago a INVIMA por registro sanitario | 1 | $800-1,500 | $1,150 | $0.8-1.5K | Tarifa oficial INVIMA 2025 |
| Certificado de Libre Venta (Solicitud) | Costos directos mínimos, puede tener arancel | 1 | $0-500 | $100 | $0-0.5K | Depende país origen |
| COSTOS DE PRODUCCIÓN Y EMPAQUES |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de Etiquetas y Empaques | Diseñador gráfico especializado | 1 | $1,500-2,500 | $2,000 | $1.5-2.5K | Múltiples versiones |
| Pruebas de Etiquetado e Impresión | Validación de legibilidad, resistencia | 1 | $500-1,000 | $750 | $0.5-1K | Varios formatos y materiales |
| Impresión de Etiquetas Iniciales | Para lotes iniciales de producción | 1,000 unidades | $0.20-0.50 | $300-500 | $0.3-0.5K | Costo por unidad |
| COSTOS ADMINISTRATIVOS Y GESTIÓN |  |  |  |  |  |  |
| Gestión Administrativa del Proyecto | Asistente regulatorio, coordinación | 36 semanas | $30-50/hora | $1,500-2,500 | $1.5-2.5K | Documentación, seguimiento |
| Costos de Envío de Documentos y Muestras | Correo, courier, logística | - | - | $500-1,000 | $0.5-1K | A laboratorios, INVIMA |
| Software de Gestión de Calidad (QMS) | Suscripción plataforma de documentación | 12 meses | $100-300/mes | $1,500-3,600 | $1.5-3.6K | DocuWare, MasterControl, etc. |
| Capacitación Interna Personal | Entrenamiento ventas, servicio técnico | - | - | $1,000-2,000 | $1-2K | Materiales y horas |

### RESUMEN PRESUPUESTARIO

| Categoría | Monto Estimado | Rango |
| --- | --- | --- |
| Certificaciones Internacionales | $14,000 | $11-17K |
| Pruebas de Laboratorio | $10,000 | $7.5-12.5K |
| Validación Clínica | $13,750 | $10-19K |
| Consultoría Regulatoria | $14,500 | $12-18K |
| Traducción y Documentación | $7,250 | $5.3-9K |
| Servicios Legales | $4,750 | $4-6.5K |
| Tasas Regulatorias | $1,250 | $0.8-2K |
| Producción y Empaques | $3,550 | $2.3-4.5K |
| Administración y Gestión | $4,000 | $3-8K |
| TOTAL ESTIMADO | $73,050 | $55,000-97,000 USD |

### ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DE COSTOS

| Escenario | Monto Total | Variación |
| --- | --- | --- |
| Optimista (Baja Complejidad) | $55,000 | -25% |
| Base (Estimado) | $73,050 | 0% |
| Pesimista (Retrasos/Reiteración) | $97,000 | +33% |

### NOTAS SOBRE PRESUPUESTO

- Valores en USD: Conversión a COP (aprox. 4,200 COP/USD) para referencia colombiana

  - Base: $73,050 USD = ~$307 millones COP

  - Rango: $55K-97K USD = ~$231-407 millones COP

- Costos No Incluidos:

  - Desarrollo del dispositivo (asumido completado)

  - Infraestructura de manufactura existente

  - Nómina permanente de personal

- Costos Potencialmente Mayores:

  - Retrasos en aprobación INVIMA (> análisis adicional)

  - Requerimientos de nuevas pruebas clínicas

  - Cambios regulatorios inesperados

  - Necesidad de rediseño post-pruebas

- Ahorros Posibles:

  - Reutilizar estudios clínicos previos (si existen)

  - Certificación ISO 13485 si ya se posee

  - Personal interno en lugar de consultores externos (menor costo, mayor tiempo)

- Financiamiento:

  - Presupuestar inversión desde Mes 1

  - Distribuir gastos grandes (ISO, pruebas) entre semanas

  - Considerar financiamiento externo o subvenciones en innovación

FIN DEL DOCUMENTO 2: CHECKLIST, CRONOGRAMA Y PLAN