# HORIZON MEDICAL — Guía Paso a Paso: EMA/MDR CE Marking

Documento: HM-REG-008
Versión: 1.0
Fecha: 2026-05-16

## Resumen Ejecutivo

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Regulación | MDR 2017/745 |
| Clasificación | Clase IIb (conservador) |
| Procedimiento | Conformity Assessment vía Organismo Notificado (Annex IX) |
| Tiempo estimado total | 12–24 meses (post-preparación) |
| Costo estimado | $181,000–393,000 USD |
| Vigencia certificado | 5 años (renovable) |

## Timeline Visual

Mes:  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10    11    12
      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
NB    ████████████
      Selección + Contrato con Organismo Notificado
      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
ECREP ████
      Designar EC REP + PRRC
      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
TD    │     ████████████████████████████████
      │     Preparación Technical Documentation + CER
      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │

Mes:  13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24
      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
SUBM  ████
      Envío TD al NB
      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
DOC   │     ████████████████████
      │     NB Document Review + Observations
      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
AUDIT │     │     │     │     │     ████████
      │     │     │     │     │     QMS Audit (on-site)
      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
RESP  │     │     │     │     │     │     │     ████████
      │     │     │     │     │     │     │     Respuesta a NCs + Re-review
      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     │
CERT  │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     ████████
      │     │     │     │     │     │     │     │     │     │     CE Certificate

## Paso 1: Designar Representante en la UE (Mes 1)

### 1.1 Acciones

- ☐ Designar EC REP (Authorized Representative) en un Estado Miembro de la UE

  - Obligatorio para fabricantes fuera de la UE (MDR Art. 11)

  - El EC REP actúa como punto de contacto para autoridades competentes

  - Debe estar establecido en un Estado Miembro de la UE

- ☐ Designar Person Responsible for Regulatory Compliance (PRRC)

  - Obligatorio bajo MDR Art. 15

  - Debe tener calificaciones y experiencia relevante

  - Puede ser empleado del fabricante o del EC REP

- ☐ Firmar contrato con EC REP que cubra responsabilidades MDR

### 1.2 Proveedores de EC REP

| Proveedor | Ubicación | Servicios |
| --- | --- | --- |
| EMERGO by UL | Netherlands | EC REP + regulatory consulting |
| MedTech Europe Partners | Germany | EC REP + NB liaison |
| Obelis | Belgium | EC REP + regulatory services |
| Advena | Ireland | EC REP + quality services |
| EuropeMD | Multiple EU | EC REP services |

### 1.3 Costos

| Concepto | Costo Anual (USD) |
| --- | --- |
| EC REP | $5,000–10,000 |
| PRRC (si externo) | $3,000–8,000 |

## Paso 2: Seleccionar Organismo Notificado (Mes 1–3)

### 2.1 Acciones

- ☐ Investigar NBs designados bajo MDR para el alcance de tu dispositivo

  - Lista oficial: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/

  - Filtrar por: MDR 2017/745, dispositivos activos, software médico

- ☐ Solicitar cotizaciones a 3–5 NBs

- ☐ Evaluar NBs según criterios (experiencia, capacidad, costo, timeline)

- ☐ Seleccionar NB y firmar contrato (Application Agreement)

- ☐ Enviar Application Form al NB con descripción del dispositivo

### 2.2 Criterios de Selección

| Criterio | Peso | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Experiencia en dispositivos cardiovasculares | 25% | ⬜ |
| Experiencia en software/IA como DM | 25% | ⬜ |
| Timeline estimado (backlog actual) | 20% | ⬜ |
| Costo total (auditoría + certificación + vigilancia) | 15% | ⬜ |
| Idioma y comunicación | 10% | ⬜ |
| Reputación y referencias | 5% | ⬜ |

### 2.3 ⚠️ Nota Crítica: Backlog de NBs

Debido al MDR, muchos NBs tienen backlogs significativos (6–18 meses de espera). Es esencial iniciar la selección lo antes posible. Considerar: - Aplicar a NBs con menor backlog (verificar en NANDO) - Tener toda la documentación lista antes de la auditoría - Comunicación proactiva con el NB

### 2.4 Costos

| Concepto | Costo (USD) |
| --- | --- |
| NB Application Fee | $3,000–8,000 |
| NB Document Review | $10,000–25,000 |
| NB QMS Audit (on-site) | $8,000–20,000 |
| NB Certification (initial) | $5,000–10,000 |
| NB Surveillance Audit (anual) | $5,000–15,000 |
| TOTAL NB (Year 1) | $30,000–60,000 |

## Paso 3: Preparar Technical Documentation (Mes 2–12)

### 3.1 Estructura de la Technical Documentation (MDR Annex II)

| Sección | Contenido | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Device Description | Nombre, clasificación, generaciones, componentes, materiales, accesorios, configuraciones, imágenes | Engineering | ⬜ |
| 2. Information by Manufacturer | Labeling + IFU en todos los idiomas de comercialización | Regulatory | ⬜ |
| 3. Design & Manufacturing | Proceso de manufactura, diagrama de flujo, proveedores, validación de procesos | Production/QA | ⬜ |
| 4. GSPRs | Checklist de General Safety & Performance Requirements con normas armonizadas | Regulatory/QA | ⬜ |
| 5. Benefit-Risk & Risk Management | Risk Management File (ISO 14971), análisis beneficio-riesgo | QA/Clinical | ⬜ |
| 6a. Verification & Validation | Bench testing (safety, EMC, bio), software V&V, cybersecurity | Engineering | ⬜ |
| 6b. Clinical Evaluation | Clinical Evaluation Report (CER) + PMCF Plan | Clinical | ⬜ |

### 3.2 GSPRs Checklist

La documentación técnica debe incluir un checklist completo de los Requisitos Generales de Seguridad y Rendimiento (MDR Annex I) indicando para cada requisito: - Si aplica o no al dispositivo - Qué norma armonizada se usa para demostrar conformidad - Dónde está la evidencia de conformidad en la TD - Si existen desviaciones y su justificación

### 3.3 Acciones de Documentación

- ☐ Completar Device Description con todas las variantes y accesorios

- ☐ Preparar IFU en los idiomas de los Estados Miembros donde se comercializará

  - Mínimo: inglés, alemán, francés, español, italiano, portugués

  - Considerar: holandés, sueco, polaco, según mercados objetivo

- ☐ Documentar proceso de manufactura con diagrama de flujo

- ☐ Completar GSPRs checklist con referencias cruzadas a normas y evidencia

- ☐ Compilar Risk Management File según ISO 14971

- ☐ Compilar todos los reportes de V&V (safety, EMC, bio, software, AI, cyber)

- ☐ Redactar Clinical Evaluation Report (CER) — ver Paso 4

- ☐ Preparar PMS Plan (MDR Art. 84)

- ☐ Preparar PMCF Plan (MDR Annex XIV Part B)

## Paso 4: Preparar Clinical Evaluation Report (Mes 4–12)

### 4.1 Acciones

- ☐ Redactar Clinical Evaluation Plan (CEP)

- ☐ Ejecutar búsqueda sistemática de literatura en PubMed, Cochrane, Embase

- ☐ Evaluar (appraise) cada artículo por relevancia y calidad

- ☐ Analizar datos de equivalencia técnica, biológica y clínica

- ☐ Compilar datos propios del dispositivo (V&V, AI validation, usability)

- ☐ Redactar análisis de seguridad (safety analysis)

- ☐ Redactar análisis de rendimiento (performance analysis)

- ☐ Redactar análisis beneficio-riesgo (benefit-risk analysis)

- ☐ Compilar CER según MEDDEV 2.7/1 Rev 4

- ☐ Revisión por evaluador clínico calificado (médico con experiencia)

### 4.2 Consideraciones Especiales bajo MDR

| Aspecto | MDD (anterior) | MDR (actual) |
| --- | --- | --- |
| Equivalencia | Flexible | Estricta — requiere acceso a datos del equivalente si fabricante diferente |
| Evaluador clínico | No especificado | Debe tener calificaciones y experiencia demostradas |
| PMCF | Opcional en muchos casos | Obligatorio para todos (excepto Clase I de bajo riesgo) |
| Actualización del CER | No frecuente | Continua (al menos anual para IIb) |

### 4.3 Costos

| Concepto | Costo (USD) |
| --- | --- |
| Consultor CER / Clinical evaluator | $15,000–40,000 |
| Literature search services | $2,000–5,000 |
| Translation of CER (si necesario) | $3,000–8,000 |

## Paso 5: Preparar PMS y PMCF (Mes 8–12)

### 5.1 Post-Market Surveillance (PMS) Plan

- ☐ Definir fuentes de datos PMS:

  - Complaints y feedback de usuarios

  - Vigilance reports (propios y de la industria)

  - Literature monitoring

  - PMCF data

  - Datos de servicio técnico

- ☐ Definir frecuencia de análisis y reporte

- ☐ Definir responsabilidades y flujos de escalación

- ☐ Preparar template de PSUR (Periodic Safety Update Report — obligatorio para Clase IIb)

### 5.2 PMCF Plan

- ☐ Definir objetivos del PMCF (confirmar seguridad y rendimiento a largo plazo)

- ☐ Definir métodos de PMCF:

  - Registry study (prospectivo)

  - User surveys

  - Literature monitoring continuo

  - AI performance monitoring

- ☐ Definir endpoints y métricas

- ☐ Definir timeline y milestones

- ☐ Definir criterios de éxito y escalación

## Paso 6: UDI y EUDAMED (Mes 10–12)

### 6.1 Acciones

- ☐ Registrarse en GS1 (issuing entity recomendada para UDI)

- ☐ Obtener Company Prefix de GS1

- ☐ Asignar GTINs a cada producto y nivel de empaque

- ☐ Generar códigos de barras (DataMatrix recomendado)

- ☐ Integrar UDI en etiquetado del dispositivo

- ☐ Registrarse en EUDAMED como Actor (fabricante)

- ☐ Registrar EC REP en EUDAMED

- ☐ Registrar Basic UDI-DI en EUDAMED

- ☐ Registrar datos del dispositivo en EUDAMED

### 6.2 Costos

| Concepto | Costo (USD) |
| --- | --- |
| GS1 membership (anual) | $250–500 |
| EUDAMED registration | Gratuito |
| UDI label integration | $500–2,000 |

## Paso 7: Auditoría del Organismo Notificado (Mes 13–20)

### 7.1 Proceso de Auditoría

Application Accepted by NB
     │
     ▼
Stage 1: Document Review ──── Observations/Questions ──▶ Responder
(TD + QMS docs)                                          (4–8 sem)
     │
     ▼
Stage 2: QMS On-Site Audit ── Non-Conformities ──▶ CAPA Plan
(2–5 días en sitio)            (Major/Minor)        (30–90 días)
     │
     ▼
TD Assessment ────────────── Technical Questions ──▶ Responder
(en paralelo o secuencial)                           (4–8 sem)
     │
     ▼
Final Assessment
     │
  ┌──┴──┐
  │     │
  OK    Major NCs pendientes ──▶ Follow-up audit
  │
  ▼
Certification Decision ──▶ CE Certificate emitido

### 7.2 Preparación para la Auditoría

- ☐ Verificar QMS (ISO 13485) completamente implementado y funcional

- ☐ Realizar auditoría interna antes de la auditoría del NB

- ☐ Corregir no conformidades de auditoría interna

- ☐ Preparar Management Review actualizada

- ☐ Capacitar al personal sobre procedimientos y QMS

- ☐ Preparar sala de auditoría con documentación accesible

- ☐ Designar guías para el equipo auditor

- ☐ Preparar apertura y cierre de la auditoría

### 7.3 Áreas Típicas de Enfoque del NB

| Área | Qué Revisan |
| --- | --- |
| Design Controls | DHF, design reviews, V&V, traceability |
| Risk Management | RMF, hazard analysis, risk controls, residual risk |
| Software/AI | IEC 62304 compliance, AI validation, cybersecurity |
| Clinical Evaluation | CER quality, literature search, equivalence, PMCF |
| PMS | PMS plan, vigilance procedures, PSUR template |
| Supplier Management | Supplier qualification, incoming inspection |
| CAPA | CAPA system, effectiveness, trending |
| Document Control | Control system, versioning, approvals |

## Paso 8: Certificación y CE Marking (Mes 20–24)

### 8.1 Acciones Post-Certificación

- ☐ Recibir CE Certificate del Organismo Notificado

- ☐ Redactar EU Declaration of Conformity (MDR Art. 19, Annex IV)

  - Debe incluir: fabricante, EC REP, dispositivo, clasificación, NB, certificado, normas, fecha, firma

- ☐ Aplicar CE marking al dispositivo y empaque

  - Incluir número del NB junto al CE mark (e.g., CE 0123)

  - CE mark debe ser ≥5mm de altura, proporcional

- ☐ Registrar certificado en EUDAMED

- ☐ Notificar a autoridades competentes de los Estados Miembros donde se comercializará

- ☐ Iniciar comercialización en la UE

### 8.2 EU Declaration of Conformity (Template)

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: [Company Name]
Address: [Full Address]

Authorized Representative: [EC REP Name]
Address: [EC REP Address]

This declaration of conformity is issued under the sole
responsibility of the manufacturer.

Device: Horizon Medical Holter ECG System
Model: HM-H100
Basic UDI-DI: [GTIN]
Classification: Class IIb, Rule 11

Notified Body: [NB Name], NB Number: [XXXX]
EC Certificate Number: [Certificate Number]
Date of Issue: [Date]

The device identified above conforms to the provisions of
Regulation (EU) 2017/745 on medical devices.

Applied harmonized standards:
- EN ISO 13485:2016
- EN ISO 14971:2019
- EN IEC 60601-1:2020
- EN IEC 60601-1-2:2014+A1:2020
- EN IEC 60601-2-47:2012+A1:2019
- EN IEC 62304:2006+A1:2015
- EN IEC 62366-1:2015+A1:2020
- EN ISO 10993-1:2020
- EN IEC 81001-5-1:2021

Place: [City, Country]
Date: [Date]

[Name, Title]
Signature: _________________________

## Paso 9: Post-Certificación (Continuo)

### 9.1 Obligaciones Continuas

| Obligación | Frecuencia | Referencia |
| --- | --- | --- |
| Surveillance audit (NB) | Anual | MDR Art. 52 |
| PSUR (Periodic Safety Update Report) | Anual (mín. para IIb) | MDR Art. 86 |
| PMCF data collection and reporting | Continua | MDR Annex XIV Part B |
| CER update | Al menos anual (IIb) o con nuevos datos | MDR Art. 61 |
| Vigilance reporting (serious incidents) | ≤15 días (≤2 días for threats) | MDR Art. 87 |
| EUDAMED data maintenance | As needed | MDR Art. 29 |
| Certificate renewal | Before 5-year expiry | MDR Art. 56 |
| PMS Report / PSUR | Anual | MDR Art. 85, 86 |

### 9.2 Renovación del Certificado

| Paso | Timing |
| --- | --- |
| Iniciar proceso de renovación | 12–18 meses antes de vencimiento |
| Actualizar Technical Documentation | 12 meses antes |
| Actualizar CER | 12 meses antes |
| Auditoría de renovación (NB) | 6–12 meses antes |
| Nuevo certificado emitido | Antes de vencimiento |

## Checklist Final Completo

### Pre-Certificación

Organización: - [ ] EC REP designado y contrato firmado - [ ] PRRC designado - [ ] NB seleccionado y contrato firmado - [ ] ISO 13485 certificado - [ ] EUDAMED Actor Registration completado

Technical Documentation: - [ ] Device Description (Annex II, Sección 1) - [ ] Labeling + IFU multiidioma (Sección 2) - [ ] Design & Manufacturing Information (Sección 3) - [ ] GSPRs Checklist completo (Sección 4) - [ ] Risk Management File + Benefit-Risk (Sección 5) - [ ] V&V — Safety testing (IEC 60601-1) - [ ] V&V — EMC testing (IEC 60601-1-2) - [ ] V&V — Holter ECG testing (IEC 60601-2-47) - [ ] V&V — Biocompatibility (ISO 10993) - [ ] V&V — Battery safety (IEC 62133-2) - [ ] V&V — Software (IEC 62304) - [ ] V&V — AI/ML validation - [ ] V&V — Cybersecurity (IEC 81001-5-1) - [ ] V&V — Usability (IEC 62366-1) - [ ] Clinical Evaluation Report (CER) - [ ] PMCF Plan

Post-Market: - [ ] PMS Plan - [ ] PSUR template - [ ] Vigilance reporting procedures - [ ] Complaint handling procedures

UDI/EUDAMED: - [ ] GS1 membership - [ ] UDI-DIs assigned - [ ] UDI on labels - [ ] EUDAMED UDI/Device registration

Final: - [ ] EU Declaration of Conformity drafted - [ ] CE marking artwork ready - [ ] NB certification decision positive - [ ] CE Certificate received

## Recursos

| Recurso | URL |
| --- | --- |
| MDR 2017/745 (texto completo) | https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/745/oj |
| EUDAMED | https://ec.europa.eu/tools/eudamed |
| NANDO (lista de NBs) | https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/ |
| MDCG Guidelines | https://health.ec.europa.eu/medical-devices-sector/new-regulations/guidance-mdcg-endorsed-documents-and-other-guidance_en |
| MEDDEV 2.7/1 Rev 4 | https://ec.europa.eu/docsroom/documents/17522 |
| GS1 | https://www.gs1.org |

Control de Versiones:

| Versión | Fecha | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-05-16 | Asuntos Regulatorios | Creación inicial |

Documento confidencial — Horizon Medical